УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Нововеличковского

сельского поселения

____________________ С.М.Кова

«_____» _____________ 2017 год

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Нововеличковского сельского поселения

# Динского района на 2016 год»

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 18.11.2015 №587

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) |  |  | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) |  |  |  | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие № 1 Реконструкция водопроводных сетей ст. Нововеличковской - изготовление технической документации. - работы по модернизации системы водоснабжения. |  |  |  | 253,8 400,0 |  |  |  | 253,8 400,0 |  |  | 253,8 400,0 |  |  |  | 253,8 400,0 |  | 100% 100% |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 653,8 |  |  |  | 653,8 |  |  | 653,8 |  |  |  | 653,8 |  | 100% |

Начальник отдела ЖКХ,

малого и среднего бизнеса														В.В. Токаренко

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Нововеличковского

сельского поселения

____________________ С.М.Кова

«_____» _____________ 2017 год

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателеймуниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Нововеличковского сельского поселения

Динского района на 2016 год»

(наименование программы, срок действия,

Постановление администрации Нововличковского сельского поселения Динского района от 18.11.2015 №587 реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2016 год» |  |  |  |  |  |
| Цель Модернизация и капитальный ремонт системы водоснабжения Нововеличковского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Задача Реконструкция водопроводных сетей ст. Нововеличковской |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1 Реконструкция водопроводных сетей ст. Нововеличковской: |  |  |  |  |  |
| - изготовление технической документации. | шт | 1 | 1 | 100% |  |
| 1.2 работы по модернизации системы водоснабжения. | шт | 4 | 4 | 100% |  |

Начальник отдела ЖКХ,

малого и среднего бизнеса														В.В. Токаренко

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Нововеличковского

сельского поселения

____________________ С.М.Кова

«_____» _____________ 2017год

ОТЧЕТ

об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Нововеличковского сельского поселения

# Динского района на 2016 год»

| Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (основного мероприятия), ведомственной целевой программы | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) |  |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей (с точностью до одного знака после запятой) |  |  |  | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единица измере-ния | предусмот-ренное программ-мой на отчетный период | фактиче-ское за отчетный период | процент выполне-ния, % (4:3*100) | предусмот-ренные программ-мой на отчетный период |  | фактиче-ские за отчетный период | процент выполне-ния, % (7:6*100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реконструкция водопроводных сетей ст. Нововеличковской |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Реконструкция водопроводных сетей ст. Нововеличковской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - изготовление технической документации. | шт | 1 | 1 | 100% | 253,8 | 253,8 |  | 100% |  |
| - работы по модернизации системы водоснабжения. | шт | 4 | 4 | 100% | 400,0 | 400,0 |  | 100% |  |

Начальник отдела ЖКХ,

малого и среднего бизнеса														В.В. Токаренко