УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Нововеличковского

сельского поселения

____________________ С.М.Кова

«_____» _____________ 2017 год

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение безопасности на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций

и снижения рисков их возникновения на территории  Нововеличковского сельского поселения

на 2016 год»

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 18.11.2015 №596

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) |  |  | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) |  |  |  | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие № 1 Обеспечение безопасности людей на водных объектах Основное мероприятие № 2 Прочие мероприятия по защите населения |  |  |  | 5,0 5,0 |  |  |  | 5,0 5,0 |  |  | 5,0 5,0 |  |  |  | 5,0 5,0 |  | 100% 100% |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 100% |

Примечание:

* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

*** - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Начальник отдела ЖКХ,

малого и среднего бизнеса														В.В. Токаренко

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Нововеличковского

сельского поселения

____________________ С.М.Кова

«_____» _____________ 2017 год

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателеймуниципальной программы

«Обеспечение безопасности на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций

и снижения рисков их возникновения на территории  Нововеличковского сельского поселения

на 2016 год»

(наименование программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 18.11.2015  №596

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Нововеличковского сельского поселения на 2016 год» |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Повышение эффективности работы в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2. Повышение готовности сил и средств поселения к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Реализация системы мер по подготовке населения и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 2. Осуществление пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 3. Организация проведения мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. 4. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров, реагирование на происшествия на водных объектах и их оснащение |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |
| Обеспечение безопасности людей на водных объектах | шт | 1 | 1 | 100% |  |
| Основное мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |
| Прочие мероприятия по защите населения | шт | 1 | 1 | 100% |  |

Начальник отдела ЖКХ,

малого и среднего бизнеса														В.В. Токаренко

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Нововеличковского

сельского поселения

____________________ С.М.Кова

«_____» _____________ 2017 год

ОТЧЕТ

об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций

и снижения рисков их возникновения на территории  Нововеличковского сельского поселения

на 2016 год»

| Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (основного мероприятия), ведомственной целевой программы | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) |  |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей (с точностью до одного знака после запятой) |  |  |  | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единица измере-ния | предусмот-ренное программ-мой на отчетный период | фактиче-ское за отчетный период | процент выполне-ния, % (4:3*100) | предусмот-ренные программ-мой на отчетный период |  | фактиче-ские за отчетный период | процент выполне-ния, % (7:6*100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | повышение уровня подготовки населения и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение безопасности людей на водных объектах | шт | 1 | 1 | 100% | 5,0 | 5,0 |  | 100% |  |
| Основное мероприятие 2 Прочие мероприятия по защите населения | шт | 1 | 1 | 100% | 5,0 | 5,0 |  | 100% |  |

Примечание:

* - в таблице кратко указываются причины не выполненияпредусмотренных муниципальной программой показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Начальник отдела ЖКХ,

малого и среднего бизнеса														В.В. Токаренко