УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

____________________ Г.М. Кова

«_____» _____________ 2021год

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение безопасности на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района

на 2021 год»

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 01.12.2020 г. №263

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) |  |  | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) |  |  |  | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие № 1 Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Основное мероприятие № 2 Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Приобретение и установка табличек, аншлагов: «Купание запрещено», «Выход на лед запрещен» |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского сельского поселения                                                                                 В.В. Токаренко